## 产品Backlog
ID | Name | Importance | Initial estimate (人天) | How to demo | Notes | Track | Components | Requestor | Bug Tracking ID
PB-01 | 多商品独立队列与冻结 | 10 | 3 | 先发布两个商品 → 分别提交购买意向 → 只冻结各自队首 → 分别开始交易并完成成功/失败 → 验证一个商品冻结不影响另一个商品。 | 数量固定为 1；本 Sprint 不做同一顾客同商品重复排队及同商品多队首并行处理；废除口令码。 | 交易主流程 | 商品、意向、队列 | 彭燕
PB-02 | 库存扣减与零库存下架 | 10 | 3 | 先设置库存 1 → 成交成功 → 验证库存减 1、商品自动下架、队列未完成意向按规则置 FAILED 并清空；库存大于 0 时商品重新在售并递补队列。 | QUEUING/IN_TRANSACTION 不扣库存；库存为 0 时不可见、不可打开、不可提交意向。 | 库存状态 | 库存、商品状态、事务 | 彭燕
PB-03 | 浏览搜索与二级类目 | 10 | 2 | 匿名打开商品列表 → 按二级类目筛选 → 用名称或富文本去标签后的描述搜索 → 打开在线商品详情 → 验证 FROZEN 只读可看、OFFLINE 不可打开。 | 发布必须选择二级类目；列表只展示 ONLINE；列表不展示描述摘要。 | 买家浏览 | 类目、列表、搜索、详情 | 彭燕
PB-04 | 顾客注册与登录 | 10 | 2 | 注册用户名、密码、手机号 → 验证密码不少于 8 位且用户名唯一 → 登录 → 验证密码哈希存储、未登录不能提交购买意向。 | 默认地址可选；手机号不作为登录名；不做个人资料编辑、封禁和手机号唯一校验。 | 账户权限 | 账户、认证、路由守卫 | 彭燕
PB-05 | 顾客购买历史 | 10 | 2 | 登录顾客完成一次成功和一次失败交易 → 打开历史 → 验证只显示当前用户的 SUCCESS/FAILED、按时间倒序、带商品快照和分页。 | 不显示排队中/交易中/取消；商品下架或删除不影响快照；旧口令意向不迁移。 | 交易记录 | 历史快照、分页 | 彭燕
PB-06 | 手动上下架与发布后编辑 | 10 | 2 | 在线且无交易中的商品手动下架 → 验证买家不可见且库存不变 → 库存大于 0 时手动重新上架；验证发布后只能改库存和二级类目。 | 名称、价格、描述、图片不能原地改；库存 0 改为正数仍保持下架，需手动上架；未完成意向按规则置 FAILED 并清空。 | 卖家商品管理 | 商品状态、编辑权限、队列 | 彭燕
PB-07 | 多图展示与富文本描述 | 10 | 3 | 发布商品上传 0～9 张 JPG/PNG（单张不超过 5MB）并填写富文本 → 买家打开详情按顺序查看图片和富文本 → 搜索验证去标签匹配 → 验证首张商品图作为主图。 | 商品图片与富文本内嵌图片分开；脚本、交互组件、复杂表格和视频嵌入不支持；无图显示占位图。 | 商品内容 | 图片、富文本、详情渲染、搜索 | 彭燕
PB-08 | 商家顾客与顾客历史 | 10 | 2 | 商家打开顾客列表 → 验证包含所有注册顾客（含从未下单者）、按注册时间倒序、分页 → 进入某顾客历史 → 验证只显示该顾客 SUCCESS/FAILED 快照且只读。 | 不显示游客；不提供搜索筛选和顾客编辑；顾客历史与商品队列、商家商品历史相互独立。 | 卖家运营 | 顾客列表、顾客历史、分页 | 彭燕
来源 | 迭代2产品待办（v2.0，2026-10-22）
需求规格 | OxStore 迭代2在线购物系统需求规格说明书
范围说明 | 本 Sprint 按 PB-01～PB-08 全部 P0 规划；总估算110h，团队容量120h，余量用于阻塞和回归。

## Sprint Backlog
开发顺序（同号可并行） | Task ID | PB ID | 任务 | 类型（DB/后端/前端/测试/公共） | 负责人 | 依赖 | 估算(h) | 2026-10-22 剩余(h) | 2026-10-23 剩余(h) | 2026-10-24 剩余(h) | 2026-10-25 剩余(h) | 完成标准 | PR 链接 | 协作/交接
1 | T-000 | PB-01～PB-08 | 开发约定：模块边界、接口清单、错误码/状态枚举、分支与 PR 规则 | 公共 | R1 | 无 | 4 | 4 |  |  |  | T-000主文档已评审；接口、状态、错误码、分支/PR和依赖规则统一；五人确认；PR合并。详见 ../T-000公共约定/T-000-公共开发约定.md |  | 五人先阅读T-000主文档；前端可用Mock；T-001等依赖任务在T-000合并后开始。
2 | T-001 | PB-01～PB-08 | 数据库底座：迁移骨架、公共字段、Repository 基础、图片/富文本字段预留 | 公共 | R5 | T-000 | 6 | 6 |  |  |  | 迁移可重复执行；公共主键/时间/状态字段明确；Repository 可运行；PB-07字段已预留。 |  | 依赖 T-000；交接给所有后端开发者。
3 | T-002 | PB-04 | 账户表、密码哈希字段和唯一约束/索引 | DB | R5 | T-001 | 3 | 3 |  |  |  | 用户名唯一；密码哈希字段、手机号、可选地址、注册时间齐全；迁移和校验脚本通过。 |  | 交接给 T-003；字段命名遵循 T-000。
3 | T-006 | PB-03 | 一级/二级类目表、商品查询索引和分页基础结构 | DB | R5 | T-001 | 3 | 3 |  |  |  | 二级类目可关联商品；名称/描述查询字段和分页索引可用；迁移可回滚。 |  | 交接给 T-007；确认发布必须落到二级类目。
4 | T-003 | PB-04 | 注册、登录、密码哈希、权限守卫后端接口 | 后端 | R1 | T-000/T-001/T-002 | 6 | 6 |  |  |  | 注册校验、登录签发会话/令牌、哈希存储、未登录拦截均可通过接口验证。 |  | 提供接口示例给 T-004、T-019、T-033。
4 | T-007 | PB-03 | 商品列表、二级类目筛选、去标签搜索、详情读取接口 | 后端 | R1 | T-000/T-001/T-006 | 5 | 5 |  |  |  | 匿名可浏览；只返回 ONLINE 列表；搜索按名称/去标签描述匹配；FROZEN 详情只读、OFFLINE 拒绝。 |  | 提供分页、排序、空结果和详情响应样例给 T-008。
5 | T-004 | PB-04 | 注册、登录、路由守卫和买家账户页面 | 前端 | R3 | T-003（接口契约可先行） | 3 | 3 |  |  |  | 注册/登录表单、密码规则提示、登录态保存、未登录提交拦截可演示。 |  | 与 T-003 联调；登录态供买家交易和历史页面使用。
5 | T-008 | PB-03 | 买家列表、二级类目筛选、名称/描述搜索和商品详情页面 | 前端 | R3 | T-007（接口契约可先行） | 6 | 6 |  |  |  | 列表卡片展示名称/价格/主图/类目；筛选搜索、分页、空态可用；FROZEN 只读；OFFLINE 不可打开。 |  | 与 T-007 联调；PB-07完成后接入多图和富文本渲染。
5 | T-010 | PB-01 | 多商品、购买意向、独立队列和冻结关系数据结构 | DB | R5 | T-001/T-002 | 3 | 3 |  |  |  | 商品可多实例；意向关联当前用户和商品；队列顺序、队首冻结和交易状态可持久化。 |  | 交接给 T-011、T-015；确认数量固定为 1。
6 | T-005 | PB-04 | 账户注册/登录与未登录拦截验收测试 | 测试 | R2 | T-003/T-004 | 2 | 2 |  |  |  | 按 PB-04 How to demo 验证密码、唯一用户名、哈希、登录和权限守卫；测试记录入库。 |  | 独立于 T-003/T-004 编码；发现问题建缺陷并回归。
6 | T-009 | PB-03 | 浏览、二级类目、去标签搜索和详情边界验收测试 | 测试 | R2 | T-007/T-008 | 3 | 3 |  |  |  | 按 PB-03 How to demo 验证 ONLINE/FROZEN/OFFLINE、搜索去标签、筛选、分页和空态。 |  | 独立于 T-007/T-008；缺陷回传接口和页面负责人。
6 | T-011 | PB-01 | 多商品发布、登录购买意向、独立队列和队首冻结后端 | 后端 | R1 | T-003/T-010 | 5 | 5 |  |  |  | 去除口令码；登录顾客数量固定为1；商品各自排队；只有当前队首可冻结且不影响其他商品。 |  | 提供发布/意向/冻结接口样例给 T-012、T-013。
6 | T-014 | PB-02 | 库存非负约束、商品状态和成交结果持久化 | DB | R5 | T-001/T-010 | 2 | 2 |  |  |  | 库存为非负整数；ONLINE/FROZEN/OFFLINE 和交易终态字段可持久化；关键约束/索引通过校验。 |  | 交接给 T-015；与 T-024 共用状态枚举。
6 | T-018 | PB-05 | 购买历史快照、终态结果和分页索引 | DB | R5 | T-001/T-010 | 2 | 2 |  |  |  | 成功/失败写入商品名快照、下单时间、结果、成交时间；按当前用户和时间倒序可查询。 |  | 交接给 T-019、T-033；商品变化不覆盖快照。
6 | T-028 | PB-07 | 商品图片元数据、富文本描述字段和存储关联 | DB | R5 | T-001/T-010 | 2 | 2 |  |  |  | 商品图片顺序、类型、大小、主图规则和富文本字段可存储；图片与富文本内嵌图片分离。 |  | 交接给 T-029、T-030；保证首张商品图可确定主图。
7 | T-012 | PB-01 | 卖家多商品发布、买家购买意向和队列页面 | 前端 | R4 | T-011（接口契约可先行） | 4 | 4 |  |  |  | 卖家可发布多个商品；买家登录后提交数量固定为1的意向；页面显示各商品队列和队首状态。 |  | 与 T-011 联调；交给 T-013 做跨商品冻结验证。
7 | T-015 | PB-02 | 成功扣减、零库存自动下架、递补和失败清理后端 | 后端 | R4 | T-011/T-014 | 4 | 4 |  |  |  | 仅 SUCCESS 扣减 1；库存为0自动下架并清理未完成意向为 FAILED；库存大于0重新在售并递补，队首不自动冻结。 |  | 提供状态转换和并发/行锁说明给 T-016、T-017、T-025。
7 | T-019 | PB-05 | 当前用户成功/失败购买历史接口 | 后端 | R4 | T-003/T-018 | 3 | 3 |  |  |  | 未登录重定向由前端处理；接口只返回当前用户 SUCCESS/FAILED，含快照、时间和分页，按时间倒序。 |  | 交接给 T-020、T-021；不返回排队中或交易中。
7 | T-024 | PB-06 | 发布后可编辑字段、手动上下架和状态约束数据结构 | DB | R5 | T-001/T-010/T-014 | 2 | 2 |  |  |  | 只允许修改库存和二级类目；手动上下架事件可记录；库存0改正数仍保持OFFLINE。 |  | 交接给 T-025；与 PB-02 共用状态和队列边界。
7 | T-029 | PB-07 | 图片上传校验、富文本清洗、详情和搜索文本处理后端 | 后端 | R1 | T-011/T-028 | 4 | 4 |  |  |  | 0～9张、JPG/PNG、单张≤5MB逐字段校验；富文本过滤脚本/交互内容；搜索使用去标签纯文本。 |  | 提供上传错误码、详情图片顺序和纯文本搜索字段给 T-030。
7 | T-032 | PB-08 | 顾客列表与顾客历史查询索引 | DB | R5 | T-002/T-018 | 1 | 1 |  |  |  | 可按注册时间倒序分页查询所有注册顾客；可按顾客查询成功/失败终态历史；索引校验通过。 |  | 交接给 T-033；不包含游客和其他顾客数据。
8 | T-013 | PB-01 | 多商品独立队列、队首冻结和购买意向验收测试 | 测试 | R2 | T-011/T-012 | 3 | 3 |  |  |  | 按 PB-01 How to demo 验证去口令、登录、数量1、各商品独立队列和队首冻结。 |  | 独立于 T-011/T-012；缺陷回传并完成回归。
8 | T-016 | PB-02 | 库存和商品状态页面 | 前端 | R3 | T-015（接口契约可先行） | 3 | 3 |  |  |  | 卖家能看到库存/在线状态和成交结果；买家看不到零库存商品；库存大于0递补状态可展示。 |  | 与 T-015 联调；边界交给 T-017。
8 | T-020 | PB-05 | 买家历史页面 | 前端 | R3 | T-019（接口契约可先行） | 3 | 3 |  |  |  | 登录后按时间倒序展示成功/失败历史、商品名快照和时间；分页可用；未登录跳转登录。 |  | 与 T-019 联调；交给 T-021 验收。
8 | T-025 | PB-06 | 手动上下架、编辑库存/二级类目和队列清理后端 | 后端 | R4 | T-011/T-015/T-024 | 3 | 3 |  |  |  | 在线且无交易中的商品可手动下架/重新上架；只能改库存和二级类目；下架立即阻断买家并按规则清理队列。 |  | 提供权限、状态和错误码给 T-026、T-027。
8 | T-030 | PB-07 | 卖家图片/富文本编辑与买家详情多图渲染页面 | 前端 | R4 | T-029（接口契约可先行） | 3 | 3 |  |  |  | 卖家可上传并看到校验提示；详情按顺序展示多图、富文本和无图占位；主图为首张商品图。 |  | 与 T-029、T-008 联调；交给 T-031 验收。
8 | T-033 | PB-08 | 商家全部顾客列表和顾客购买历史只读接口 | 后端 | R4 | T-003/T-019/T-032 | 2 | 2 |  |  |  | 商家可分页查看所有注册顾客（含从未下单者）及手机号/地址/注册时间；可进入该顾客成功/失败历史，互不串数据。 |  | 提供分页、排序、快照和权限响应给 T-034。
9 | T-017 | PB-02 | 库存扣减、零库存下架和递补验收测试 | 测试 | R2 | T-015/T-016 | 3 | 3 |  |  |  | 按 PB-02 How to demo 验证仅成功扣减、零库存不可见、自动下架、递补和失败清理。 |  | 独立于 T-015/T-016；记录并回归缺陷。
9 | T-021 | PB-05 | 买家历史终态、快照和权限验收测试 | 测试 | R2 | T-019/T-020 | 2 | 2 |  |  |  | 按 PB-05 How to demo 验证当前用户隔离、成功/失败过滤、快照稳定、排序和分页。 |  | 独立于 T-019/T-020；缺陷回传并回归。
9 | T-026 | PB-06 | 卖家手动上下架和受限编辑页面 | 前端 | R3 | T-025（接口契约可先行） | 3 | 3 |  |  |  | 卖家可手动上下架；只展示库存和二级类目可编辑控件；名称/价格/描述/图片显示不可编辑并引导重新发布。 |  | 与 T-025 联调；交给 T-027 做买家侧阻断验证。
9 | T-031 | PB-07 | 多图、富文本、文件校验和搜索去标签验收测试 | 测试 | R2 | T-029/T-030 | 2 | 2 |  |  |  | 按 PB-07 How to demo 验证图片数量/格式/大小、主图、富文本安全、详情顺序和纯文本搜索。 |  | 独立于 T-029/T-030；错误提示和边界回归。
9 | T-034 | PB-08 | 商家顾客列表和顾客历史页面 | 前端 | R3 | T-033（接口契约可先行） | 2 | 2 |  |  |  | 商家可查看全部注册顾客、注册时间倒序分页并进入只读顾客历史；无搜索筛选和编辑入口。 |  | 与 T-033 联调；交给 T-035 验收。
10 | T-027 | PB-06 | 手动上下架、可编辑范围和队列清理验收测试 | 测试 | R2 | T-025/T-026 | 2 | 2 |  |  |  | 按 PB-06 How to demo 验证买家立即不可见、库存不变、可编辑字段限制、库存0不上架和队列清理。 |  | 独立于 T-025/T-026；完成缺陷回归。
10 | T-035 | PB-08 | 商家顾客列表、历史快照和只读权限验收测试 | 测试 | R2 | T-033/T-034 | 2 | 2 |  |  |  | 按 PB-08 How to demo 验证含从未下单顾客、字段、排序分页、顾客隔离、终态过滤和只读权限。 |  | 独立于 T-033/T-034；完成缺陷回归。
11 | T-022 | PB-01～PB-08 | 集成冒烟测试、演示数据和主流程合并检查 | 公共 | R4 | T-005/T-009/T-013/T-017/T-021/T-027/T-031/T-035 | 2 | 2 |  |  |  | 准备演示账号、商品、类目、图片和交易数据；主流程从注册/登录到历史与商家顾客页可走通；合并检查通过。 |  | 全员配合；为 T-023 提供可运行版本和演示脚本。
12 | T-023 | PB-01～PB-08 | 全量构建、部署配置和 Sprint Review 可运行版本验证 | 公共 | R4 | T-022 | 2 | 2 |  |  |  | 全量构建成功；部署配置完整；干净环境可启动；演示版本按八条 How to demo 验证并保留 PR/测试证据。 |  | 交付给全员参加 Sprint Review 和 Retrospective。
说明 | 组员交付入口：先看本表确认任务、负责人、依赖和开发顺序，再看 D:\Desktop\大三上软件工程实践（1）\挑战需求A\T-000公共约定\T-000-公共开发约定.md；详细需求验收以产品待办和需求规格说明书为准。
容量检查 | 同一顺序号仅表示满足依赖后可并行；前端可用Mock，测试可先写用例；T-022集成和T-023部署等待主要任务与测试完成。总估算110h，容量120h，预留10h。

## 燃尽图数据
日期 | 理想剩余工时 | 实际剩余工时 | 当日完成工时 | 累计完成工时 | 备注
2026-10-22 | 110 | 110 | 0 | 0 | 启动日：完成开发约定和任务签收
2026-10-23 | 73.3 |  |  |  | 按站会记录更新；接口契约完成后并行开发
2026-10-24 | 36.7 |  |  |  | 完成主要功能、跨人测试和缺陷回归
2026-10-25 | 0 |  |  |  | 集成冒烟、部署验证和演示验收